## Product Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG: Sistem Layanan Pengaduan Online Polsek Pauh
| CURRENT DATE |  | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS
| 2024-02-22 |  | 2024-02-26 |  | 4.9778
Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. --->
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY | SKS | Estimasi Waktu (Jam)
User Story #1 Petugas
PB-1004 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat laporan pengaduan, sehingga saya dapat menanggapi pengaduan tersebut kepada masyarakt. | 1. Petugas dapat melihat daftar pengaduan masuk di dashboard mereka. | High |  | 8
PB-1101 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat memberikan tanggapan terhadap laporan pengaduan. | 1. Petugas dapat menulis tanggapan terhadap laporan yang masuk. 2. Masyarakat menerima notifikasi saat ada tanggapan baru. | High
PB-1102 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat memperbarui tanggapan terhadap laporan jika diperlukan. | 1. Petugas dapat mengedit tanggapan sebelumnya. 2. Petugas dapat mengubah status pengaduan menjadi "Diproses", "Selesai", atau "Ditolak". 3. Masyarakat mendapatkan notifikasi jika ada perubahan pada tanggapan. | High
PB-1103 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menghapus tanggapan jika terjadi kesalahan. | 1. Petugas dapat memilih tanggapan yang akan dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus tanggapan. | High
PB-1204 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat daftar kritik dan saran yang masuk. | 1. Petugas dapat melihat daftar kritik/saran berdasarkan tanggal masuk. 2. Kritik dan saran ditampilkan dalam format daftar dengan nama pengirim (opsional). | High |  | 16
PB-1304 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat daftar aspirasi yang masuk. | 1. Petugas dapat melihat daftar aspirasi berdasarkan tanggal masuk. 2. Aspirasi ditampilkan dalam format daftar dengan nama pengirim (opsional). | Medium
PB-1404 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat daftar izin keramaian yang masuk. | 1. Petugas dapat melihat daftar izin keramaian berdasarkan tanggal masuk. 2. Izin keramaian ditampilkan dalam format daftar dengan nama pengirim (opsional). | Medium
PB-1504 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat daftar surat kehilangan yang masuk. | 1. Petugas dapat melihat daftar surat kehilangan berdasarkan tanggal masuk. 2. Surat kehilangan ditampilkan dalam format daftar dengan nama pengirim (opsional). | Medium
PB-1601 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menambahkan berita terbaru yang beredar, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkini. | 1. Petugas dapat mengisi judul, isi berita, dan mengunggah gambar jika diperlukan. 2. Berita dapat dikategorikan (misalnya: keamanan, himbauan, kasus kriminal). 3. Sistem menampilkan pesan sukses jika berita berhasil ditambahkan. | Medium |  | 8
PB-1602 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat mengedit berita yang telah dipublikasikan. | 1. Petugas dapat memperbarui judul, isi berita, dan gambar. 2. Sistem menyimpan perubahan tanpa menghapus berita yang sudah ada. | Medium |  | 8
PB-1603 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menghapus berita yang sudah tidak relevan. | 1. Petugas dapat memilih berita yang ingin dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus berita. | Medium |  | 16
PB-1701 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menambahkan informasi tentang Polsek, dan BNN, sehingga Masyarakat dapat mengetahui layanan yang tersedia. | 1. Petugas dapat mengisi deskripsi profil, sejarah, dan layanan yang tersedia. 2. Sistem menampilkan pesan sukses jika profil berhasil diperbarui. | Medium |  | 16
PB-1702 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat memperbarui informasi dalam profil. | 1. Petugas dapat mengubah informasi yang sudah ada. 2. Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui tampilan di halaman Masyarakat. | Medium |  | 16
PB-1703 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menghapus informasi dalam profil yang sudah tidak relevan. | 1. Petugas dapat memilih bagian profil yang ingin dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus. | Medium |  | 8
PB-1804 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat daftar akun yang sudah terdaftar. | 1. Petugas dapat melihat daftar akun yang sudah terdaftar. | Low |  | 8
PB-1901 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menambahkan kategori pengaduan, sehingga masyarakat dapat memilih pengaduan yang ingin dilakukan. | 1. Petugas dapat membuat kategori pengaduan yang akan disediakan. | High |  | 8
PB-1902 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat mengupdate kategori pengaduan. | 1. Petugas dapat mengupdate kategori pengaduan. 2. Sistem menyimpan perubahan yang dilakukan. | High
PB-1903 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menghapus kategori pengaduan yang sudah tidak relevan. | 1. Petugas dapat memilih kategori pengaduan yang ingin dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus kategori pengaduan. | High |  | 16
User Story #2 Registrasi dan Login/Logout
PB-2001 | Sebagai User, saya ingin dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. Masyarakat dapat mengisi formulir registrasi dengan data diri, seperti nama, email, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. 3. Sistem mengirimkan email konfirmasi ke alamat email yang didaftarkan. 4. Masyarakat dapat mengaktifkan akunnya dengan mengklik tautan dalam email konfirmasi. | High |  | 16
PB-2002 | Sebagai User, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. Masyarakat dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High |  | 8
PB-2003 | Sebagai User, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. Masyarakat dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi Masyarakat ketika Masyarakat menekan tombol logout. 3. Masyarakat diarahkan ke halaman login setelah logout. | Low |  | 8
User Story #3 Masyarakat
PB-3004 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat melihat kategori pengaduan, sehingga saya dapat memilih kategori sesuai dengan pengaduan yang akan dilaporkan. | 1. Masyarakat dapat memilih kategori pengaduan. | High |  | 16
PB-3101 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat membuat laporan pengaduan, sehingga saya dapat melaporkan kejadian kepada kepolisian. | 1. Masyarakat dapat mengisi deskripsi kejadian secara lengkap. 2. Masyarakat dapat mengunggah bukti dalam format gambar atau video. 3. Sistem menampilkan pesan sukses jika pengaduan berhasil dikirim. | High
PB-3102 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat memperbarui atau mengubah laporan pengaduan | 1. Masyarakat dapat mengedit laporan sebelumnya. 2. Sistem menampilkan pesan error edit laporan gagal dan berhasil jika laporan berhasil diubah. | High |  | 8
PB-3201 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat mengisi formulir izin keramaian, sehingga saya dapat membuat surat izin keramaian. | 1. Masyarakat dapat mengisi formulir secara lengkap. 2. Masyarakat dapat mengunggah bukti dalam format gambar atau video. 3. Sistem menampilkan pesan sukses jika formulir berhasil dikirim. | Medium
PB-3202 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat memperbarui atau mengubah isi formulir izin keramaian | 1. Masyarakat dapat mengedit formulir sebelumnya. 2. Sistem menampilkan pesan error edit formulir gagal dan berhasil jika formulir berhasil diubah. | Medium
PB-3203 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat menghapus formulir izin keramaian jika terjadi kesalahan. | 1. Masyarakat dapat menghapus formulir yang telah dikirim. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus formulir. | Medium
PB-3301 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat mengisi formulir kehilangan, sehingga saya dapat melaporkan kehilangan. | 1. Masyarakat dapat mengisi formulir secara lengkap. 2. Masyarakat dapat mengunggah bukti dalam format gambar atau video. 3. Sistem menampilkan pesan sukses jika formulir berhasil dikirim. | Medium
PB-3302 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat memperbarui atau mengubah isi formulir kehilangan | 1. Masyarakat dapat mengedit formulir sebelumnya 2. Sistem menampilkan pesan error edit formulir gagal dan berhasil jika formulir berhasil diubah. | Medium
PB-3303 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat menghapus formulir kehilangan jika terjadi kesalahan. | 1. Masyarakat dapat menghapus formulir yang telah dikirim. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus formulir. | Medium
PB-3401 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat memberikan kritik dan saran mengenai layanan kepolisian, sehingga saya dapat berkontribusi dalam peningkatan pelayanan. | 1. Masyarakat dapat menulis kritik atau saran dalam kotak teks. 2. Masyarakat dapat mengirim formulir setelah mengisi pesan. 3. Sistem menampilkan pesan sukses jika formulir berhasil dikirim. | Medium |  | 24
PB-3402 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat memperbarui atau mengubah kritik dan saran | 1. Masyarakat dapat mengedit kritik dan saran sebelumnya. 2. Sistem menampilkan pesan error edit kritik dan saran gagal serta berhasil jika kritik dan dan saran berhasil diubah. | Medium
PB-3403 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat menghapus kritik dan saran jika terjadi kesalahan. | 1. Petugas dapat menghapus kritik dan saran yang telah dikirim. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus kritik dan saran. | Medium
PB-3501 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat membuat aspirasi, sehingga saya dapat menyampaikan harapan yang ingin dicapai. | 1. Masyarakat dapat menulis aspirasi dalam kotak teks. 2. Masyarakat dapat mengirim formulir setelah mengisi pesan. 3. Sistem menampilkan pesan sukses jika formulir berhasil dikirim. | Medium
PB-3502 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat memperbarui atau mengubah aspirasi | 1. Masyarakat dapat mengedit aspirasi sebelumnya. 2. Sistem menampilkan pesan error edit aspirasi gagal serta berhasil jika aspirasin berhasil diubah. | Medium
PB-3503 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat menghapus aspirasi jika terjadi kesalahan. | 1. Petugas dapat menghapus aspirasi yang telah dikirim. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus aspirasi. | Medium
PB-3602 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat mengubah data akun | 1. Masyarakat dapat mengedit data akun yang telah dibuat. 2. Sistem menampilkan pesan error jika edit gagal dan berhasil jika data akun berhasil diubah. | Low
PB-3603 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat menghapus akun. | 1. Masyarakat dapat menghapus akun yang telah dibuat. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus akun. | Low
PB-3704 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat melihat daftar berita yang telah dipublikasikan. | 1. Masyarakat dapat melihat daftar berita berdasarkan tanggal publikasi. 2. Masyarakat dapat membaca berita dalam halaman detail. | Medium
PB-3804 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat melihat informasi dari setiap profil yang tersedia. | 1. Masyarakat dapat memilih profil (Polsek, BNN) untuk melihat detailnya. 2. Informasi profil ditampilkan dalam format yang mudah dibaca. | Medium
PB-3904 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat melihat tanggapan yang diberikan oleh Petugas. | 1. Masyarakat dapat membuka laporan dan melihat tanggapan yang sudah diberikan. 2. Masyarakat dapat mengetahui status pengaduan berdasarkan tanggapan Petugas. | High |  | 16
| TOTAL |  |  |  | 224
[6 empty] | 4.9778 | SKS

## Sprint Backlog 1
AGILE SPRINT BACKLOG
| CURRENT DATE | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS | TOTAL ASSIGNED HOURS |  | HOURS USED |  | HOURS REMAINING
| MM/DD/YY | MM/DD/YY |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | PRIORITY |  |  | JAM TERPAKAI | SISA JAM | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
| #REF! |  |  |  | 0 | 0
US1001 | Task | High |  |  | 0
US1002 | Task | High |  |  | 0
US1003 | Task | High |  |  | 0
US1004 | Task | High |  |  | 0
#REF!
US2001 | Task | High
US2002 | Task | High
US2003 | Task | High
US2004 | Task | High
#REF!
US3001 | Task | High
US3002 | Task | High
US3003 | Task | High
US3004 | Task | High
#REF!
US4001 | Task | High
US4002 | Task | High
US4003 | Task | High
US4004 | Task | High
#REF!
US5001 | Task | High
US5002 | Task | High
US5003 | Task | High
US5004 | Task | High
#REF!
US6001 | Task | High
US6002 | Task | High
US6003 | Task | High
US6004 | Task | High
| TOTAL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Standup 1
| Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
Pertanyaan | Nama | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
Apa yang saya lakukan kemaren? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa yang akan saya lakukan hari ini? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa hambatan yang saya hadapi? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4