## Product Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG: Sistem Informasi Penjadwalan Sidang TA
| CURRENT DATE |  | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS
| 2024-02-22 |  | 2024-02-26 |  | 14.2667
Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. --->
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY | SKS | Estimasi Waktu (Jam)
User Story #1 Admin
US1101 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambahkan data user baru, sehingga saya dapat memperbarui database user. | 1. Admin dapat memasukkan data user baru, seperti nama, email, peran (Admin, Koordinator Program Studi, Mahasiswa, Dosen), dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1102 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar data user, sehingga saya dapat melihat informasi user dengan mudah. | 1. Admin dapat melihat daftar data user yang dapat difilter berdasarkan nama, email, dan peran. 2. Admin dapat melihat detail data user. | High |  | 16
US1103 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah data user yang sudah ada, sehingga saya dapat memperbarui informasi user yang tidak akurat. | 1. Admin dapat mengubah data user, seperti nama, email, peran (kecuali Admin), dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang diubah dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | Medium |  | 16
US1104 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus data user yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database user tetap rapi. | 1. Admin dapat menghapus data user (kecuali Admin). 2. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data user. | Medium |  | 8
US1105 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengimpor data user dari file Excel, sehingga saya dapat menambahkan data user secara massal. | 1. Admin dapat mengimpor data user dari file Excel. 2. Sistem memvalidasi data yang diimpor dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | Medium |  | 8
US1106 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengekspor data user ke file Excel, sehingga saya dapat membagikan data user dengan mudah. | 1. Admin dapat mengekspor data user ke file Excel. | Low |  | 8
US1201 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambahkan data dosen baru, sehingga saya dapat memperbarui database dosen. | 1. Admin dapat memasukkan data dosen baru, seperti nama, NIP, jabatan akademik, nomor telepon, email, dan foto. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1202 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar data dosen, sehingga saya dapat melihat informasi dosen dengan mudah. | 1. Admin dapat melihat daftar data dosen yang dapat difilter berdasarkan nama, NIP, dan jabatan akademik. 2. Admin dapat melihat detail data dosen. | High |  | 16
US1203 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah data dosen yang sudah ada, sehingga saya dapat memperbarui informasi dosen yang tidak akurat. | 1. Admin dapat mengubah data dosen, seperti nama, NIP, jabatan akademik, nomor telepon, email, dan foto. 2. Sistem memvalidasi data yang diubah dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1204 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus data dosen yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database dosen tetap rapi. | 1. Admin dapat menghapus data dosen. 2. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data dosen. | Medium |  | 8
US1205 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengimpor data dosen dari file Excel, sehingga saya dapat menambahkan data dosen secara massal. | 1. Admin dapat mengimpor data dosen dari file Excel. 2. Sistem memvalidasi data yang diimpor dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | Medium |  | 8
US1206 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengekspor data dosen ke file Excel, sehingga saya dapat membagikan data dosen dengan mudah. | 1. Admin dapat mengekspor data dosen ke file Excel. | Low |  | 8
US1301 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambahkan data mahasiswa baru, sehingga saya dapat memperbarui database mahasiswa. | 1. Admin dapat memasukkan data mahasiswa baru, seperti nama, NIM, program studi, angkatan, dan IPK. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1302 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar data mahasiswa, sehingga saya dapat melihat informasi mahasiswa dengan mudah. | 1. Admin dapat melihat daftar data mahasiswa yang dapat difilter berdasarkan nama, NIM, program studi, dan angkatan. 2. Admin dapat melihat detail data mahasiswa. | High |  | 16
US1303 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah data mahasiswa yang sudah ada, sehingga saya dapat memperbarui informasi mahasiswa yang tidak akurat. | 1. Admin dapat mengubah data mahasiswa, seperti nama, NIM, program studi, angkatan, dan IPK. 2. Sistem memvalidasi data yang diubah dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1304 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus data mahasiswa yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database mahasiswa tetap rapi. | 1. Admin dapat menghapus data mahasiswa. 2. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data mahasiswa. | Medium |  | 8
US1305 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengimpor data mahasiswa dari file Excel, sehingga saya dapat menambahkan data mahasiswa secara massal. | 1. Admin dapat mengimpor data mahasiswa dari file Excel. 2. Sistem memvalidasi data yang diimpor dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | Medium |  | 8
US1306 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengekspor data mahasiswa ke file Excel, sehingga saya dapat membagikan data mahasiswa dengan mudah. | 1. Admin dapat mengekspor data mahasiswa ke file Excel. | Low |  | 8
US1401 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar data tugas akhir, sehingga saya dapat melihat informasi tugas akhir dengan mudah. | 1. Admin dapat melihat daftar data tugas akhir yang dapat difilter berdasarkan judul, dosen pembimbing, dan tahun. 2. Admin dapat melihat detail data tugas akhir. | High |  | 16
US1402 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menyetujui atau menolak pengajuan proposal tugas akhir. | 1. Admin dapat melihat detail proposal tugas akhir. 2. Admin dapat menyetujui atau menolak proposal tugas akhir. | High |  | 8
US1403 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat nilai sidang tugas akhir. | 1. Admin dapat melihat detail nilai sidang tugas akhir. | Medium |  | 8
US1501 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menjadwalkan sidang tugas akhir. | 1. Admin dapat memilih tanggal, waktu, dan ruangan untuk sidang tugas akhir. 2. Admin dapat melihat daftar dosen yang available untuk menjadi penguji sidang. | High |  | 16
US1502 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat hasil sidang tugas akhir. | 1. Admin dapat melihat nilai dan komentar dari penguji sidang. | Medium |  | 8
US1601 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengatur hak akses untuk user lain, sehingga saya dapat membatasi akses ke data. | 1. Admin dapat mengatur hak akses untuk user lain (Koordinator Program Studi, Mahasiswa, Dosen), seperti view-only, edit, dan delete. 2. User dengan hak akses yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau menghapus data. | High |  | 16
US1602 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat log aktivitas yang dilakukan oleh user lain, sehingga saya dapat melacak perubahan data. | 1. Sistem mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh Admin dan user lain. 2. Admin dapat melihat log aktivitas untuk melihat siapa yang mengubah data dan kapan perubahan tersebut dilakukan. | Medium |  | 16
User Story #2 Registrasi dan Login/Logout
US2001 | Sebagai user, saya ingin dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. User dapat mengisi formulir registrasi dengan data diri, seperti nama, email, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. 3. Sistem mengirimkan email konfirmasi ke alamat email yang didaftarkan. 4. User dapat mengaktifkan akunnya dengan mengklik tautan dalam email konfirmasi. | High |  | 16
US2002 | Sebagai user, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. User dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High |  | 8
US2003 | Sebagai user, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. User dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi user ketika user menekan tombol logout. 3. User diarahkan ke halaman login setelah logout. | Medium |  | 8
User Story #3 Kaprodi
US3101 | Sebagai Kaprodi, saya ingin dapat melihat daftar mahasiswa yang telah mendaftar sidang. | 1. Sistem menampilkan daftar mahasiswa yang telah mendaftar sidang. 2. Sistem menampilkan detail dokumen yang diupload oleh mahasiswa. | High |  | 16
US3102 | Sebagai Kaprodi, saya ingin dapat memvalidasi kelengkapan dokumen mahasiswa. | 1. Kaprodi dapat menandai dokumen yang lengkap dan tidak lengkap. 2. Sistem menampilkan pesan error jika dokumen tidak valid. | High |  | 8
US3201 | Sebagai Kaprodi, saya ingin dapat menjadwalkan sidang tugas akhir. | 1. Kaprodi dapat memilih tanggal, waktu, dan ruangan sidang. 2. Sistem memvalidasi tanggal, waktu, dan ruangan sidang dengan memperhatikan batasan: 3. Pada satu jadwal, seorang dosen hanya dapat menguji satu mahasiswa saja. 4. Pada satu jadwal, satu ruangan hanya bisa diisi oleh satu sidang mahasiswa. 5. Sistem mengirimkan notifikasi kepada dosen pembimbing, tim penguji, dan mahasiswa. | High |  | 24
US3301 | Sebagai Kaprodi, saya ingin dapat mengubah tim penguji sebelum ujian berlangsung dengan batasan Ketua Sidang tetap merupakan dosen pembimbing. | 1. Kaprodi dapat mengganti anggota tim penguji. 2. Sistem tidak mengizinkan Kaprodi mengganti dosen pembimbing. 3. Sistem mengirimkan notifikasi kepada tim penguji yang baru. | High |  | 16
US3401 | Sebagai Kaprodi, saya ingin dapat melihat semua laporan sidang. | 1. Kaprodi dapat melihat laporan sidang yang telah selesai. 2. Kaprodi dapat melihat nilai dan komentar dari dosen penguji. |  |  | 16
User Story #4 Dosen
US4101 | Sebagai dosen pembimbing, saya ingin mendapatkan notifikasi jadwal sidang mahasiswa bimbingan saya. | 1. Sistem mengirimkan email notifikasi kepada dosen pembimbing berisi tanggal, waktu, ruangan, dan daftar penguji sidang. | High |  | 8
US4102 | Sebagai tim penguji, saya ingin mendapatkan notifikasi jadwal sidang mahasiswa. | 1. Sistem mengirimkan email notifikasi kepada tim penguji berisi tanggal, waktu, ruangan, dan daftar penguji sidang. | High |  | 8
US4201 | Sebagai tim penguji, saya ingin dapat mengunduh laporan TA melalui sistem informasi. | 1. Tim penguji dapat melihat dan mengunduh laporan TA dalam format PDF. | High |  | 8
US4301 | Sebagai pembimbing dan tim penguji, saya ingin dapat memasukkan nilai tugas akhir dan sidang melalui sistem. | 1. Sistem menyediakan formulir penilaian untuk tugas akhir dan sidang. 2. Penilai dapat mengisi nilai dan komentar. 3. Sistem menghitung nilai akhir sidang. 4. Sistem menampilkan status kelulusan sidang. | High |  | 16
US4401 | Sebagai dosen penguji, saya ingin dapat melihat berita acara sidangnya dan rekap pengujinya. | Sistem menampilkan berita acara sidang yang berisi informasi tentang: 1. Judul TA 2. Nama mahasiswa 3. Dosen pembimbing 4. Tim penguji 5. Nilai akhir 6. Status kelulusan 7. Rekap penguji berisi daftar dosen penguji dan jumlah sidang yang diuji. | High |  | 8
| User Story #5 Mahasiswa |  |  | 2 | 90
US5001 | Sebagai mahasiswa, saya ingin dapat mendaftar sidang tugas akhir, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya. | 1. Mahasiswa dapat menginput judul sidang, dosen pembimbing, dan tanggal sidang yang diinginkan. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. 3. Sistem menampilkan daftar dokumen yang harus diupload. | High |  | 16
US5002 | Sebagai mahasiswa, saya ingin dapat mengupload kelengkapan dokumen yang disyaratkan untuk sidang tugas akhir. | 1. Sistem menerima upload dokumen dalam format PDF. 2. Sistem memvalidasi format dan ukuran dokumen. 3. Sistem menampilkan pesan error jika dokumen tidak valid. | High |  | 8
User Story #6 Sistem
US6001 | Sistem dapat menghasilkan berita acara sidang, rekap nilai sidang, dan rekap dosen penguji. | 1. Sistem dapat menghasilkan berita acara sidang dalam format PDF. 2. Sistem dapat menghasilkan rekap nilai sidang dalam format PDF dan Excel. 3. Sistem dapat menghasilkan rekap dosen penguji dalam format PDF dan Excel. | High |  | 16
US6002 | Sistem dapat mengambil data jurusan dan pimpinan jurusan dari sistem lain. | 1. Sistem dapat mengidentifikasi dan mengambil data jurusan dan pimpinan jurusan dari sistem lain. 2. Data jurusan dan pimpinan jurusan yang diambil terintegrasi dengan sistem informasi sidang tugas akhir. | High |  | 16
US6003 | Sistem dapat mengambil data dosen dari sistem lain. | 1. Sistem dapat mengidentifikasi dan mengambil data dosen dari sistem lain. 2. Data dosen yang diambil terintegrasi dengan sistem informasi sidang tugas akhir, termasuk: * Nama dosen * NIP * Jabatan fungsional * Program studi * Email | High |  | 16
US6004 | Sistem dapat mengambil data mahasiswa dari sistem lain. | 1. Sistem dapat mengidentifikasi dan mengambil data mahasiswa dari sistem lain. 2. Data mahasiswa yang diambil terintegrasi dengan sistem informasi sidang tugas akhir, termasuk: * Nama mahasiswa * NIM * Program studi * Angkatan | High |  | 16
| TOTAL |  |  |  | 642 | 14.2667 | SKS

## edited
AGILE SPRINT BACKLOG: Sistem Layanan Pengaduan Online Polsek Pauh
| CURRENT DATE |  | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS
| 2024-02-22 |  | 2024-02-26 |  | 6.9333
Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. --->
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY | SKS | Estimasi Waktu (Jam)
User Story #1 Petugas
UC-1001 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menambahkan data Masyarakat baru, sehingga saya dapat memperbarui database Masyarakat. | 1. Petugas dapat memasukkan data Masyarakat baru, seperti nik, nama, email, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
UC-1002 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat daftar data Masyarakat, sehingga saya dapat melihat informasi Masyarakat dengan mudah. | 1. Petugas dapat melihat daftar data Masyarakat yang dapat difilter berdasarkan nama, email, dan nik. 2. Petugas dapat melihat detail data Masyarakat. | High |  | 16
UC-1003 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat mengubah data Masyarakat yang sudah ada, sehingga saya dapat memperbarui informasi Masyarakat yang tidak akurat. | 1. Petugas dapat mengubah data Masyarakat, seperti nama, email, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang diubah dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | Medium |  | 16
UC-1102 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat laporan pengaduan, sehingga saya dapat menanggapi pengaduan tersebut kepada masyarakt. | 1. Petugas dapat melihat daftar pengaduan masuk di dashboard mereka. | Medium |  | 8
UC-1202 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat melihat daftar kritik dan saran yang masuk. | 1. Petugas dapat melihat daftar kritik/saran berdasarkan tanggal masuk. 2. Kritik dan saran ditampilkan dalam format daftar dengan nama pengirim (opsional). | High |  | 16
UC-1203 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat memberikan tanggapan terhadap kritik/saran yang diterima. | 1. Petugas dapat menulis tanggapan terhadap kritik/saran tertentu. 2. Masyarakat mendapatkan notifikasi saat tanggapan diberikan. | High |  | 16
UC-1204 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menghapus kritik atau saran yang mengandung ujaran kebencian atau hoaks. | 1. Petugas dapat memilih kritik/saran yang akan dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus. | Medium |  | 8
UC-1301 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menambahkan berita terbaru yang beredar, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkini. | 1. Petugas dapat mengisi judul, isi berita, dan mengunggah gambar jika diperlukan. 2. Berita dapat dikategorikan (misalnya: keamanan, himbauan, kasus kriminal). 3. Sistem menampilkan pesan sukses jika berita berhasil ditambahkan. | Medium |  | 8
UC-1303 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat mengedit berita yang telah dipublikasikan. | 1. Petugas dapat memperbarui judul, isi berita, dan gambar. 2. Sistem menyimpan perubahan tanpa menghapus berita yang sudah ada. | Low |  | 8
UC-1304 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menghapus berita yang sudah tidak relevan. | 1. Petugas dapat memilih berita yang ingin dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus berita. | High |  | 16
UC-1401 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menambahkan informasi tentang Polsek, dan BNN, sehingga Masyarakat dapat mengetahui layanan yang tersedia. | 1. Petugas dapat mengisi deskripsi profil, sejarah, dan layanan yang tersedia. 2. Sistem menampilkan pesan sukses jika profil berhasil diperbarui. | High |  | 16
UC-1403 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat memperbarui informasi dalam profil. | 1. Petugas dapat mengubah informasi yang sudah ada. 2. Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui tampilan di halaman Masyarakat. | High |  | 16
UC-1404 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menghapus informasi yang sudah tidak relevan. | 1. Petugas dapat memilih bagian profil yang ingin dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus. | Medium |  | 8
UC-1501 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat memberikan tanggapan terhadap laporan pengaduan. | 1. Petugas dapat menulis tanggapan terhadap laporan yang masuk. 2. Masyarakat menerima notifikasi saat ada tanggapan baru. | Medium |  | 8
UC-1503 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat memperbarui tanggapan terhadap laporan jika diperlukan. | 1. Petugas dapat mengedit tanggapan sebelumnya. 2. Petugas dapat mengubah status pengaduan menjadi "Diproses", "Selesai", atau "Ditolak". 3. Masyarakat mendapatkan notifikasi jika ada perubahan pada tanggapan. | Low |  | 8
UC-1504 | Sebagai Petugas, saya ingin dapat menghapus tanggapan jika terjadi kesalahan. | 1. Petugas dapat memilih tanggapan yang akan dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus tanggapan. | High |  | 16
User Story #2 Registrasi dan Login/Logout
UC-2001 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. Masyarakat dapat mengisi formulir registrasi dengan data diri, seperti nama, email, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. 3. Sistem mengirimkan email konfirmasi ke alamat email yang didaftarkan. 4. Masyarakat dapat mengaktifkan akunnya dengan mengklik tautan dalam email konfirmasi. | High |  | 16
UC-2002 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. Masyarakat dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High |  | 8
UC-2003 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. Masyarakat dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi Masyarakat ketika Masyarakat menekan tombol logout. 3. Masyarakat diarahkan ke halaman login setelah logout. | Medium |  | 8
User Story #3 Masyarakat
UC-1101 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat membuat laporan pengaduan, sehingga saya dapat melaporkan kejadian kepada kepolisian. | 1. Masyarakat dapat memilih kategori pengaduan. 2. Masyarakat dapat mengisi deskripsi kejadian secara lengkap. 3. Masyarakat dapat mengunggah bukti dalam format gambar atau video. 4. Sistem menampilkan pesan sukses jika pengaduan berhasil dikirim. | High |  | 16
UC-1103 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat memperbarui atau mengubah laporan pengaduan | 1. Masyarakat dapat mengedit laporan sebelumnya 2. Sistem menampilkan pesan error edit laporan gagal dan berhasil jika laporan berhasil diubah. | High |  | 8
UC-1201 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat memberikan kritik dan saran mengenai layanan kepolisian, sehingga saya dapat berkontribusi dalam peningkatan pelayanan. | 1. Masyarakat dapat menulis kritik atau saran dalam kotak teks. 2. Masyarakat dapat mengirim formulir setelah mengisi pesan. 3. Sistem menampilkan pesan sukses jika formulir berhasil dikirim. | High |  | 24
UC-1302 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat melihat daftar berita yang telah dipublikasikan. | 1. Masyarakat dapat melihat daftar berita berdasarkan tanggal publikasi. 2. Masyarakat dapat membaca berita dalam halaman detail. | High |  | 16
UC-1402 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat melihat informasi dari setiap profil yang tersedia. | 1. Masyarakat dapat memilih profil (Polsek, BNN) untuk melihat detailnya. 2. Informasi profil ditampilkan dalam format yang mudah dibaca. | Medium |  | 16
UC-1502 | Sebagai Masyarakat, saya ingin dapat melihat tanggapan yang diberikan oleh Petugas. | 1. Masyarakat dapat membuka laporan dan melihat tanggapan yang sudah diberikan. 2. Masyarakat dapat mengetahui status pengaduan berdasarkan tanggapan Petugas. | Low
| TOTAL |  |  |  | 312 | 6.9333 | SKS

## Sprint Backlog 1
AGILE SPRINT BACKLOG
| CURRENT DATE | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS | TOTAL ASSIGNED HOURS |  | HOURS USED |  | HOURS REMAINING
| MM/DD/YY | MM/DD/YY |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | PRIORITY |  |  | JAM TERPAKAI | SISA JAM | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
| User Story #1 Admin |  |  |  | 0 | 0
US1001 | Task | High |  |  | 0
US1002 | Task | High |  |  | 0
US1003 | Task | High |  |  | 0
US1004 | Task | High |  |  | 0
User Story #2 Registrasi dan Login/Logout
US2001 | Task | High
US2002 | Task | High
US2003 | Task | High
US2004 | Task | High
User Story #3 Kaprodi
US3001 | Task | High
US3002 | Task | High
US3003 | Task | High
US3004 | Task | High
User Story #4 Dosen
US4001 | Task | High
US4002 | Task | High
US4003 | Task | High
US4004 | Task | High
User Story #5 Mahasiswa
US5001 | Task | High
US5002 | Task | High
US5003 | Task | High
US5004 | Task | High
User Story #6 Sistem
US6001 | Task | High
US6002 | Task | High
US6003 | Task | High
US6004 | Task | High
| TOTAL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Standup 1
| Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
Pertanyaan | Nama | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
Apa yang saya lakukan kemaren? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa yang akan saya lakukan hari ini? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa hambatan yang saya hadapi? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4